**План-график по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОC) в Апшеронском районе.**

П Л А Н - Г Р А Ф И К

мероприятий муниципального уровня по обеспечению **введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования** (ФГОC) в Апшеронском районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| 1. | Создание муниципального координационного совета по **введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)** в МОУО с 1 сентября 2011 г. во всех ОУ района в первых классах | УОМКУЦРО | Апрель 2011 г. |
| 2. | Проведение установочного совещания представителей МОУО и руководителей ОУ по введению ФГОС с 1 сентября 2011 г. во всех ОУ района в первых классах | УОМКУЦРО | Апрель 2011 г. |
| 3. | **Создание школьных советов по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)** в ОУ района | Руководители ОУ | Май2011 г. |
| 4. | Проведение установочного организационно-методического семинара руководителей ОУ, в которых с 1 сентября 2011 будет вводиться ФГОС | УОМКУ ЦРО | Май2011 г. |
| 5. | Внесение дополнений в  основную образовательную программу начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Руководители ОУ, заместители руководителя ОУ | Июнь2011 г. |
| 6. | Разработка примерных программ по отдельным учебным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Заместители руководителя ОУ, учителя начальных классов | Июль2011 г. |
| 7. | Разработка примерных программ внеурочной деятельности с учетом особенностей Краснодарского края | Заместители руководителя ОУ, учителя начальных классов | Июль2011 г. |
| 8. | Разработка и реализация программ повышения квалификации, переподготовки работников образования в период внедрения ФГОС | МКУ ЦРО | Июнь – октябрь2011 г. |
| 9. | Организация разработки и использования ИКТ | Руководители ОУ | Август2011 г. |
| 10. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего образования | МКУ ЦРО | Август2011 г. |
| 11. | Разработка рекомендаций для образовательных учреждений минимальных требований в части оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | МКУ ЦРО | Август2011 г. |
| 12. | Разработка рекомендаций по организации контроля в образовательном учреждении | УО | Сентябрь2011 г. |
| 13. | Организация деятельности ОУ по введению ФГОС начального общего образования | УО | Сентябрь2011 г. |
| 14. | Разработка и апробация моделей оценки качества результатов обучения | МКУ ЦРОРуководители ОУ | Октябрь2011 г. |
| 15. | Разработка моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений | МКУ ЦРОРуководители ОУ | Декабрь2011 г. |